## Slide 1: Projekt AUTOglobal – eine Diskussionsgrundlage Jürgen Wechsler, Bezirksleiter IG Metall Bayern
Sitzung der Wiener Memorandum Gruppe
Budapest, 21-22.03.2013

## Slide 2: Ausgangssituation der ost-europäischen Automobilindustrie
Die europäische Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen:
Die Folgen für Gewerkschaften sind gravierend:
Wir stehen in der (osteuropäischen) Automobil-Branche vor einer strukturellen Veränderung, die sehr viele Arbeitsplätze gefährden kann. Angriffe auf unsere Vorstellung von „Guter Arbeit“ und „Gutem Leben“ sind absehbar.
Beim Präsidententreffen der Wiener Memorandum Gruppe im März 2012 in Oberschleißheim wurde vereinbart, Anfang 2014 eine gemeinsame „Europäische Automobilkonferenz” durchzuführen.
Gründe dafür sind:
  Neue Herausvorderungen in der Automobilindustrie
  Zeitwende der Automobilindustrie
Härter werdender Wettbewerb (zugleich Innovations- und Kostenwettbewerb)
Stagnierende Nachfrage und gleichzeitig radikaler Wandel der Nachfragestruktur
Wachsende Überkapazitäten
Outsourcing von Arbeit, Zunahme von Leiharbeit und Werkverträgen
Wachsender Preisdruck insbesondere auf Zulieferer
Neue Herausforderungen durch neue Geschäftsfelder wie Elektromobilität
und Fahrzeugvernetzung
Investitionen und Kapazitätsaufbau in emerging markets und low cost countries wie
z.B. Asien
Radikale Veränderungen der Wertschöpfungsstruktur; insbesondere die Zulieferer
stehen in einem großen Spannungsfeld zahlreicher Dimensionen
Versuche, Beschäftigte und Gewerkschaften verschiedener Standorte gegen-
einander auszuspielen
Kostendruck auf Belegschaften, Absenkungsdruck auf Tarifverträge und
Arbeitsbedingungen, Verlagerungsdruck auf Standorte

## Slide 3: Warum eine gemeinsame Konferenz?
Beim Präsidententreffen der Wiener Memorandum Gruppe im März 2012 in Oberschleißheim wurde vereinbart, Anfang 2014 eine gemeinsame „Europäische Automobilkonferenz (AUTOglobal)” durchzuführen.
Mit der Konferenz soll erreicht werden:
  Eine kritische Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklungen in der Automobilindustrie der im Wiener Memorandum vertretenen Länder mit dem Ziel, in einen tarif- und sozialpolitischen Dialog zu treten.
  Den Aus- und Aufbau eines sozialen Dialogs in der Automobilindustrie Zentralosteuropas zu befördern.

## Slide 4: Projektmitglieder
Die Mitglieder der Wiener Memorandum Gruppe
  IG Metall
  PRO GE
  OS KOVO
  OZ KOVO
  SKEI
  VASAS
industriAll – European Trade Union
Otto Brenner Stiftung?????

## Slide 5: Organisatorisches
Teilnahme aller Beteiligten klären und vereinbaren
Teilnahmeerklärung erstellen und unterschreiben lassen( dazu Formulare per E-mail)
Projektantrag erstellen, abstimmen und an die EU verschicken
Einreichfrist ist voraussichtlich im April 2013
Die nächsten Schritte:
Projekttitel:
SOZIALER DIALOG in der Automobilindustrie Zentralosteuropas: Vereinbarung von sozialen und tariflichen Mindeststandards unter Berücksichtigung der globalen und brancheninternen Veränderungstreiber (kurz: AUTOglobal)

## Slide 6: Zeitplan für die Veranstaltungen
Vom | bis zum | Ort | Maßnahme
01/08/2013 | 31/08/2013 | Inzell | Startmeeting - Vorbereitung und Themenfestlegung (1 Tag)
01/08/2013 | 30/11/2013 | München/Budapest/Prag/ Bratislava/ Ljubljana | Vorbereitende Recherche, Status quo Dokumentation, Dezentrale Meetings der Projektpartner
01/11/2013 | 31/12/2013 | München/Budapest/Prag/ Bratislava/ Ljubljana | Nationale Seminare – Aufbereitung der Vorrecherche (1Tag)
01/01/2014 | 31/01/2014 | München | Meeting, Vorbereitung der Konferenz (1 Tag)
01/03/2014 | 31/03/2014 | München | Internationale Konferenz (2Tage)
01/04/2014 | 31/05/2014 | München/Budapest/Prag/ Bratislava/ Ljubljana | Nationale Seminare (1 Tag) -Verbreitung und Vertiefung der Konferenzergebnisse

## Slide 7: AUTOglobal Ziele
Beschaffung und Vermittlung von Informationen über die Situation, Veränderungsprozesse und Treiber in den jeweiligen Ländern.
Informations- und Erfahrungsaustausch im nationalen und europäischen Kontext.
Langfristziel: Vereinbarung von sozialen und tariflichen Mindeststandards auf Unternehmensebene und auf europäischer Ebene.
Entwicklung gemeinsamer Projekte auf europäischer Ebene zur Sicherung und Entstehung neuer Arbeitsplätze, Schaffung besserer Arbeitsbedingungen und Entwicklung neuer Instrumente zur aktiven Begleitung der Veränderungsprozesse.
Förderung der Kooperation der Sozialpartner auf nationaler und europäischer Ebene.

## Slide 8: Kosten
Gesamtkosten der Maßnahme: ca. 200.000 Euro (bei ca. 120 Teilnehmer/innen )
  15-20 Teilnehmer/innen pro Land + 40 Teilnehmer/innen aus Deutschland
Beitrag des Empfängers in Geldleistungen: 20.000 bis zu 40.000 Euro
Zuschuss der Europäischen Union: 160.000 bis zu 180.000 Euro
Beitrag der Projektmitglieder: 0 (??????)
Kostenrückerstattung: Reisekosten, Hotelkosten, Raummiete, Kosten der Dolmetscher und Übersetzung